## Vägunderhåll
[7 empty] | Riktvärde | Riktvärde kostnad baserat på underhåll av Grindvägen 2024 (netto)
Definition underhåll: Komplett ny asfaltering av hela vägens längd. | [5 empty] | Pris / m netto | 613.8889 | 221000kr/360m
[6 empty] | Pris / kvm netto (3,5kvm/m) | 175.3968 | Pris/m x 3,5
Definition Låg/Medel/Hög bealstning: Låg = ingen genomfart, Hög = Genomfartsled, Mellan = allt övrigt
Riktvärde kostnad baserat på underhåll av Grindvägen 2024 (netto)
Vägens namn | Väglängd | Väg kvm (väg längd x 3,5) | Ansluter till allm väg | Område | Belastning (låg/medel/hög*) | Behov underhåll / Frekvens (år) | Bas för underhåll (år)* | Senaste underhåll (vad) | Nästa (plan) underhåll | Kostnad / underhåll | Kostnad / år | Kommentar | Kontroll 24.05.2026
Astrid Anderssons Väg 50 m | 50 | 175 | x | Nordost | Medel | 10 | 2025 |  | 2035 | 30694.4444 | 3069.4444 | Bra skick | x
August Kullgrens väg 100 m | 100 | 350 | x | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 61388.8889 | 4092.5926 | Bra skick | x
Beckasinvägen 40 m bredd 5 m | 40 | 140 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 24555.5556 | 1637.037 | Bra skick. Delvis grusväg skall asfalteras av fastighet som har byggt | x
Birkavägen 180 m | 180 | 630 | x | Nordväst | Låg | 15 | 2012 |  | 2027 | 110500 | 7366.6667 | Bra skick | x
Birkavägen, Lilla, stickväg 90 m | 90 | 315 |  | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 55250 | 3683.3333 | Bra skick | x
Blåmesvägen 110 m | 110 | 385 |  | Nordost | Låg | 15 | 2012 |  | 2027 | 67527.7778 | 4501.8519 | OK avvakta | x
Bofinksvägen 120 m | 120 | 420 | x | Nordost | Låg | 15 | 2022 |  | 2037 | 73666.6667 | 4911.1111 | Bra skick | x
Domherrevägen väster 40 m | 40 | 140 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2015 |  | 2030 | 24555.5556 | 1637.037 | Sprickor längs med ena sidan. Åtgärd vid behov | x
Domherrevägen öster 50 m | 50 | 175 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2022 |  | 2037 | 30694.4444 | 2046.2963 | Bra skick | x
Ekorrvägen 170 m | 170 | 595 |  | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 104361.1111 | 6957.4074 | Bra sckick | x
Emil Strandbergsväg väster 310 m | 310 | 1085 |  | Nordost | Medel | 10 | 2022 |  | 2032 | 190305.5556 | 19030.5556 | Bra skick | x
Emils Strandbergsväg söder 150 m (från korset väster) | 150 | 525 |  | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 92083.3333 | 6138.8889 | Bra skick | x
Gamla Kullaviksvägen | 240 | 840 | 2 x | Nordost | Medel | 10 | 2020 |  | 2030 | 147333.3333 | 14733.3333 | Bra skick | x
Gillviks Gränd 75 m | 75 | 262.5 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 46041.6667 | 3069.4444 | Bra skick | x
Gillviksvägen etapp 1, 680 m (fram till vägstumpen som inte är med) | 680 | 2380 | x | Nordost/Nordväst | Medel | 10 | 2021 |  | 2031 | 417444.4444 | 41744.4444 | Bra skick | x
Gillviksvägen etapp 2, 230 m (från ovan nämnda vägstump och till vägens slut) | 230 | 805 |  | Nordost/Nordväst | Medel | 10 | 2017 |  | 2027 | 141194.4444 | 14119.4444 | Bra skick. Slutar med kort bit grus | x
Granstigen 60 m | 60 | 210 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2017 |  | 2032 | 36833.3333 | 2455.5556 | Medel skick | x
Granåsvägen 720 m | 720 | 2520 |  | Nordost, Sydost | Hög | 7 | 2021 |  | 2028 | 442000 | 63142.8571 | Bra skick | x
Grindvägen 360 m | 360 | 1260 |  | Sydväst | Medel | 10 | 2024 | Ny asfalt 100% | 2034 | 221000 | 22100 | Bra skick | x
Gråsparvvägen 50 m bredd 5 m | 50 | 175 |  | Nordväst | Medel | 10 | 2023 |  | 2033 | 30694.4444 | 3069.4444 | Del av vägen avspärrad med gräsmatta. Bra skick | x
Grönfinksvägen 40 m | 40 | 140 |  | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 24555.5556 | 1637.037 | Bra skick | x
Gångväg mellan Granås- och Blåmesvägen med belysning, ca 200m | 200 | 700 |  | Nordost | Låg | 15 | 2010 |  | 2025 | 122777.7778 | 8185.1852 | Dåligt skick. Behöver ny asfalt. Gör om till grus? Magnus kollar med kommunen Maj 2025 | x
Gökvägen 110 m | 110 | 385 |  | Nordost | Låg | 15 | 2022 | Ny asfalt 100% | 2037 | 67527.7778 | 4501.8519 | Bra skick | x
Hackspettsvägen 50 m bredd 5 m | 50 | 175 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2011 |  | 2026 | 30694.4444 | 2046.2963 | OK skick | x
Hagenvägen 990 m | 990 | 3465 | 2 x | Nordost, Sydost | Hög | 7 | 2022 |  | 2029 | 607750 | 86821.4286 | Ny asfalt start Malevik, ca 200 m norrut. 10km/h del sämre kvalitet men avvakta ny byggen | x
Hagenvägen, stickväg 80m | 80 | 280 |  | Nordost | Låg | 15 | 2010 |  | 2025 | 49111.1111 | 3274.0741 | OK avvakta. | x
Häckvägen 80 m | 80 | 280 | x | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 49111.1111 | 3274.0741 | Bra skick
Josef Börjessons väg 180 m | 180 | 630 |  | Nordost | låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 110500 | 7366.6667 | Bra skick | x
Kullaviks Höjdväg 120 m | 120 | 420 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 73666.6667 | 4911.1111 | Bra skick | x
Kullaviks Kvarnfallsväg 200 m | 200 | 700 |  | Nordost | Medel | 10 | 2020 |  | 2030 | 122777.7778 | 12277.7778 | Bra skick. | x
Lilla Kullaviks Kvarnfallsväg, sidoväg 70 m | 70 | 245 | x | Nordost | Låg | 15 | 2021 |  | 2036 | 42972.2222 | 2864.8148 | Bra skick | x
Kullaviks Lärkväg 170 m | 170 | 595 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2021 |  | 2036 | 104361.1111 | 6957.4074 | Bra skick | x
Kullaviks Måsväg 230 m | 230 | 805 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2012 |  | 2027 | 141194.4444 | 9412.963 | Bra skick, del början halvbra | x
Kullaviks Park | 100 | 350 | x | Nordost | Låg | 15 | 2022 |  | 2037 | 61388.8889 | 4092.5926 | Bra skick | x
Kullaviks Skogsväg 340 m | 340 | 1190 |  | Sydväst | låg | 15 | 2022 | Ny asfalt 100% | 2037 | 208722.2222 | 13914.8148 | Bra skick | x
Kullaviks Strandväg 70 m | 70 | 245 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2023 |  | 2038 | 42972.2222 | 2864.8148 | Bra skick | x
Tennisvägen ,stickväg mot norr 80 m | 80 | 280 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2023 |  | 2038 | 49111.1111 | 3274.0741 | Bra skick | x
Kullaviks Tennisväg 210 m | 210 | 735 | x | Nordväst | Medel | 10 | 2023 |  | 2033 | 128916.6667 | 12891.6667 | Bra skick | x
Kullaviks Tennisväg Reningsverket 200 m | 200 | 700 |  | Nordväst | Medel | 10 | 2025 |  | 2035 | 122777.7778 | 12277.7778 | Nyskick 2025 | x
Kullaviks Trädgårdsväg 300 m | 300 | 1050 | x | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 184166.6667 | 12277.7778 | Bra skick 2026 | x
Kullaviks Tullväg 210 m | 210 | 735 | x | Nordväst | Låg | 15 | 2022 |  | 2037 | 128916.6667 | 8594.4444 | Bra skick. Hörnet ner mot hamnen behöver lagas / fyllas. | x
Kullaviks Utsiktsväg 100 m | 100 | 350 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2022 |  | 2037 | 61388.8889 | 4092.5926 | Bygge på toppen Avvakta och utvärdera | x
Kullsviksvägen 1130 m | 1130 | 3955 |  | Sydväst | Hög | 7 | 2019 |  | 2026 | 693694.4444 | 99099.2063 | Ny asfalt 505 av vägen. Ästerut från Källevägen och Edgren. | x
Källebergsvägen 70m | 100 | 350 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2024 | Ny asfalt 100% | 2039 | 61388.8889 | 4092.5926 | Nyskick 2025 | x
Källevägen 330 m | 330 | 1155 |  | Sydväst | Hög | 7 | 2023 |  | 2030 | 202583.3333 | 28940.4762 | Del av sjunker. Bevaka | x
Kärrvägen 50 m | 50 | 175 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2012 |  | 2027 | 30694.4444 | 2046.2963 | Medel skick | x
Lilla Kvarnfallsvägen | 90 | 315 |  | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 55250 | 3683.3333 | Bra skick | x
Ljungstigen 50 m | 50 | 175 |  | Nordost/Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 30694.4444 | 2046.2963 | Bra skick | x
Morkullavägen 60 m bredd 5 m | 60 | 210 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 36833.3333 | 2455.5556 | Bra skick | x
Nedre Gillviksvägen 80 m | 80 | 280 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 49111.1111 | 3274.0741 | Bra skick | x
Norra Skogsvägen 160 m | 160 | 560 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2013 |  | 2028 | 98222.2222 | 6548.1481 | OK skick | x
Näktergalsvägen 60 m | 60 | 210 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2017 |  | 2032 | 36833.3333 | 2455.5556 | Bra skick | x
Orrevägen 180 m | 180 | 630 |  | Sydost | Låg | 15 | 2012 |  | 2027 | 110500 | 7366.6667 | Dåligt skick, del av | x
Pilfinksväg 180 m | 180 | 630 | x | Nordväst | Låg | 15 | 2019 |  | 2034 | 110500 | 7366.6667 | Bra skick | x
Platåvägen 260 m | 260 | 910 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2015 |  | 2030 | 159611.1111 | 10640.7407 | Nyasfalt inom 5 år | x
Rödhakevägen 40 m, 6 m bredd | 40 | 140 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 24555.5556 | 1637.037 | Bra skick | x
Norra Gillviksvägen 100m | 100 | 350 |  | Nordväst | Medel | 10 | 2024 |  | 2034 | 61388.8889 | 6138.8889 | Bra skick | x
Sjöstigen 240 m | 240 | 840 | x | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 147333.3333 | 9822.2222 | Bra skick | x
Sjöstigen, stickväg 50 m | 50 | 175 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 30694.4444 | 2046.2963 | Bra skick | x
Skalviksvägen 390 m | 390 | 1365 |  | Sydväst | Medel | 10 | 2023 |  | 2033 | 239416.6667 | 23941.6667 | Bra skick | x
Sältetångsvägen 420 m | 420 | 1470 |  | Sydväst | Medel | 10 | 2015 |  | 2025 | 257833.3333 | 25783.3333 | nedre del asfalterad 2025. Övrigt ok men med bulor | x
Södra Gillsviksvägen etapp 1, 60 m | 60 | 210 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2017 |  | 2032 | 36833.3333 | 2455.5556 | Bra skick | x
Södra Gillsviksvägen etapp 2, 100 m | 100 | 350 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 61388.8889 | 4092.5926 | Bra skick | x
Södra Skogsvägen 150 m | 150 | 525 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2022 | Ny asfalt 100% | 2037 | 92083.3333 | 6138.8889 | Bra skick | x
Talgoxevägen 40 m bredd 5 m | 40 | 140 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 24555.5556 | 1637.037 | Bra skick | x
Taltrastvägen 500 m | 500 | 1750 | x | Nordväst | Hög | 7 | 2021 |  | 2028 | 306944.4444 | 43849.2063 | Bra skick, bevaka sprickor | x
Treviksvägen 280 m | 280 | 980 |  | Sydväst | Medel | 10 | 2022 | Ny asfalt 100% | 2032 | 171888.8889 | 17188.8889 | Bra skick. Börjar spricka på med sänkor på vissa ställen. Reparera med tjära. | x
Treviksvägen, stickväg 20m | 20 | 70 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2022 | Ny asfalt 100% | 2037 | 12277.7778 | 818.5185 | Bra skick | x
Trutvägen 30 m | 30 | 105 |  | Sydost | Låg | 15 | 2010 |  | 2025 | 18416.6667 | 1227.7778 | Dåligt skick | x
Vindarnas väg 160 m | 160 | 560 |  | Sydväst | Låg | 15 | 2024 |  | 2039 | 98222.2222 | 6548.1481 | Bra skick | x
Västra Gillviksvägen 80 m | 80 | 280 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 49111.1111 | 3274.0741 | Bra skick | x
Vättnevägen 280 m | 280 | 980 |  | Nordost | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 171888.8889 | 11459.2593 | Nyskick 2025 | x
Övre Gillviksvägen 70 m | 70 | 245 |  | Nordväst | Medel | 10 | 2024 |  | 2034 | 42972.2222 | 4297.2222 | Bra skick | x
Övre Kullsviksvägen 360 m | 360 | 1260 |  | Sydväst | Medel | 10 | 2022 | Ny asfalt 100% | 2032 | 221000 | 22100 | Bra skick | x
Övre Tennisvägen 160 m | 160 | 560 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 |  | 2035 | 98222.2222 | 6548.1481 | Bra skick | x
Gillviks höjd 200m | 200 | 700 |  | Nordväst | Låg | 15 | 2020 | Ny asfalt 100% | 2035 | 122777.7778 | 8185.1852 | Bra skick | x
Summa väglängd i meter | 14415 | [8 empty] | 8849208.3333 | 846523.545
Summa väglängd i kvm |  | 50452.5
Definition underhåll
Definition Låg/Medel/Hög bealstning: Låg = ingen genomfart, Hög = Genomartsled, Mellan = allt övrigt
* Bas för underhåll: Anpassat baserat på bedömt skick årligen
Bergsstigen, grusväg | 0 | 0 |  | Nordväst | Låg | 15 |  |  |  | 0 | 0 | Grusväg
Klintensväg, grusväg 60 m | 0 | 0 | x | Nordväst | Låg | 15 |  |  |  | 0 | 0 | Grusväg
Rösakullevägen, grusväg 300 m | 0 | 0 |  | Sydväst | Medel | 10 |  |  |  | 0 | 0 | Grusväg ok skick 2026 | x
Ann-Maires väg, grusväg 50m | 0 | 0 |  | Nordväst | Låg | 15 | [5 empty] | Grusväg ok skick 2026 | x

## Plan kostnad per år
Row Labels | Sum of Kostnad / underhåll
2025 | 448138.8889
2026 | 724388.8889
2027 | 601611.1111
2028 | 847166.6667
2029 | 607750
2030 | 656861.1111
2031 | 417444.4444
2032 | 693694.4444
2033 | 399027.7778
2034 | 435861.1111
2035 | 1881569.4444
2036 | 147333.3333
2037 | 736666.6667
2038 | 92083.3333
2039 | 159611.1111
Grand Total | 8849208.3333

## Historik underhållskostnad
År | Kostnad | Meter underhåll | Kostnad/m
2013 | 260000
2014 | 216000
2015 | 47000
2016 | 166000
2017 | 137000
2018 | 587000
2019 | 81000
2020 | 731000
2021 | 636000
2022 | 834000
2023 | 200000
2024 | 468000
2025
2026
2027
2028
Summa: | 4363000
Genomsnitt | 363583.3333